|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Амурского муниципального района  [от 04.04.2018 № 280](280.docx) |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению Европейской недели иммунизации на территории

Амурского муниципального района в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель |
| 1. Организационные мероприятия | | | |
| 1.1. | Подготовка приказа о проведении Европейской недели иммунизации на территории Амурского муниципального района (далее – ЕНИ), выделение ответственных лиц в поликлиниках и филиалах КГБУЗ «Амурская ЦРБ» министерства здравоохранения Хабаровского края | до 20.04.2018 | КГБУЗ «Амурская ЦРБ» министерства здравоохранения Хабаровского края |
| 1.2. | Организация проведения рабочих совещаний с медицинскими работниками по вопросам подготовки и проведения ЕНИ | апрель  2018 года | КГБУЗ «Амурская ЦРБ» министерства здравоохранения Хабаровского края |
| 1.3. | Организация проведения конференции для медицинских работников КГБУЗ «Амурской ЦРБ» министерства здравоохранения Хабаровского края по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней | до 29.04.2018 | КГБУЗ «Амурская ЦРБ» министерства здравоохранения Хабаровского края  территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю |
| 1.4. | Проведение семинаров в поликлиниках для медицинских работников по вопросам клиники, диагностики, лечения и профилактики кори, полиомиелита, краснухи | апрель  2018 года | КГБУЗ «Амурская ЦРБ» министерства здравоохранения Хабаровского края |
| 1.5. | Определение численности детей, подлежащих вакцинации в период ЕНИ в разрезе возрастных групп, по видам прививок, с учетом детей, имеющих временные медицинские отводы, а также не привитых в связи с отказами родителей | до 20.04.2018 | КГБУЗ «Амурская ЦРБ» министерства здравоохранения Хабаровского края |
| 1.6. | Организация проведения с максимальным охватом иммунизации против кори взрослого населения из группы «риска» населения с 18 - 55 лет в соответствии плана на 2018 год | апрель  2018 года | КГБУЗ «Амурская ЦРБ» министерства здравоохранения Хабаровского края |
| 1.7. | Своевременное оповещение и приглашение лиц, подлежащих иммунизации, на вакцинацию в период ЕНИ, обращение внимания на асоциальные семьи, в целях обеспечения максимального охвата взрослых и детей профилактическими прививками | до 23.04.2018 | КГБУЗ «Амурская ЦРБ» министерства здравоохранения Хабаровского края |
| 1.8. | Обеспечение контроля и содействия по максимальному охвату детей профилактическими прививками в период проведения ЕНИ | апрель  2018 года | КГБУЗ «Амурская ЦРБ» министерства здравоохранения Хабаровского края  территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю |
| 1.9. | Представление отчета о проведении ЕНИ в медицинских организациях КГБУЗ «Амурская ЦРБ» министерства здравоохранения Хабаровского края в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае, в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском районе» | до 30.05.2017 | КГБУЗ «Амурская ЦРБ» министерства здравоохранения Хабаровского края |
| 2. Профилактические мероприятия | | | |
| 2.1. | Организация дополнительных прививочных бригад для иммунизации населения в отдаленных поселениях Амурского муниципального района | в течение  2018 года | КГБУЗ «Амурская ЦРБ» министерства здравоохранения Хабаровского края |
| 2.2. | Организация патронажа семей с целью проведения индивидуальной работы с родителями детей, которые систематически не получают прививки | в течение  2018 года | КГБУЗ «Амурская ЦРБ» министерства здравоохранения Хабаровского края |
| 3. Информационная работа с населением | | | |
| 3.1. | Организация и проведение выступлений в средствах массовой информации, сети Интернет по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней | в течение  2018 года | КГБУЗ «Амурская ЦРБ» министерства здравоохранения Хабаровского края  территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю  группа по социальным вопросам администрации Амурского муниципального района |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах Плана мероприятий по проведению ЕНИ в Амурском муниципальном районе в 2018 году | апрель  2018 года | КГБУЗ «Амурская ЦРБ» министерства здравоохранения Хабаровского края  группа по социальным вопросам администрации Амурского муниципального района  управление образования администрации Амурского муниципального района  отдел культуры и искусства администрации Амурского муниципального района |
| 3.3. | Организация работы «горячей линии» в детской поликлинике КГБУЗ «Амурской ЦРБ» министерства здравоохранения Хабаровского края для населения по вопросам иммунопрофилактики | в течение  2018 года | КГБУЗ «Амурская ЦРБ» министерства здравоохранения Хабаровского края |
| 3.4. | Подготовка материалов наглядной агитации (санбюллетени, памятки) по вопросам безопасности вакцинопрофилактики, с размещением их в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в администрациях поселений Амурского муниципального района | в течение  2018 года | КГБУЗ «Амурская ЦРБ» министерства здравоохранения Хабаровского края  территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю  группа по социальным вопросам администрации Амурского муниципального района |
| 3.5. | Организация и проведение мероприятия «День открытых дверей», оформление уголков здоровья в медицинских учреждениях - о значении вакцинопрофилактики для здоровья населения | 23.04.2018-29.04.2018 | КГБУЗ «Амурская ЦРБ» министерства здравоохранения Хабаровского края |
| 3.6. | Организация и проведение уроков, бесед для школьников о важности вакцинации и профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики | апрель  2018 года  в течение  2018 года | КГБУЗ «Амурская ЦРБ» министерства здравоохранения Хабаровского края  управление образования администрации Амурского муниципального района  группа по социальным вопросам администрации Амурского муниципального района |
| 3.7. | Организация и проведение в образовательных учреждениях Амурского района разъяснительных бесед среди родителей, отказывающихся от проведения прививок детям по религиозным убеждениям или по другим причинам | апрель  2018 года  в течение  2018 года | КГБУЗ «Амурская ЦРБ» министерства здравоохранения Хабаровского края  управление образования администрации Амурского муниципального района |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный специалист - руководитель группы

по социальным вопросам Т.В. Куприна