Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 9

г. Амурска Амурского муниципального района

Хабаровского края

Создание модели  педагогического сопровождения

обучающихся на допрофессиональном этапе

выбора педагогической профессии

Руководители проекта:

Ольга Егоровна Силина,

директор школы,

Ольга Владимировна Байдакова

зам. директора по УВР,

Светлана Ильинична Конева,

зам.диретора по ВР

Цель

Создание модели педагогического сопровождения обучающихся на допрофессиональном этапе выбора педагогической профессии

Задачи

1)	Разработать и апробировать содержательный компонент образования, формируемый участниками образовательного процесса, на допрофессиональном этапе выбора педагогической профессии.

2)	Разработать систему выявления и поддержки детей,  планирующих выбор педагогической профессии, через отработку технологии проектной, исследовательской деятельности во внеурочном образовательном процессе.

3)	Создать систему во внеурочной деятельности для реализации модели допрофессиональной подготовки обучающихся.

4)	Разработать систему повышения профессиональной компетентности педагогических кадров школы в рамках реализации модели допрофессиональной подготовки обучающихся.

5)	Обновить инфраструктуру школы через  расширение спектра социально ориентированной практики обучающихся.

6)	Разработать и апробировать  модель педагогического сопровождения обучающихся на допрофессиональном этапе выбора педагогической профессии «Воспитатель», «Учитель».

Сроки 2015-2018 гг.

Актуальность проекта

Допрофессиональная подготовка учащихся занимает одно из самых важных мест в решении проблем социализации школьников, их адаптации к условиям жизни. Роль её неуклонно возрастает в современном обществе в связи со сложившейся социоэкономической ситуацией. В последние годы наблюдается   снижения мотивации  выбора профессии педагога и, как следствие, нехватка педагогических кадров в дошкольном и школьном образовании.  Отсутствие социально-ориентированных практик приводит к тому, что в педагоги в основном идут неориентированные в данной профессии выпускники школ. Создание модели  педагогического сопровождения обучающихся на допрофессиональном этапе выбора педагогической профессии даст возможность сформирование потребности дальнейшего педагогического образования.

Период 2015-2018 г.г. должен занять особое место в  деятельности образовательного учреждения. Он должен сориентировать и педагогов, и обучающихся, и родителей на создание непрерывного педагогического образования.

Кадровое обеспечение проекта и связь с другими образовательными учреждениями

Школа укомплектована кадрами полностью. В ней работают 42 учителя и 9 воспитателей дошкольных групп.

За последние три года каждый педагог прошел курсы повышения квалификации. Педагогический коллектив  находится в постоянном поиске форм и методов обновления образования, что способствует развитию инновационной образовательной политики.

Большая работа проводится по преемственности между дошкольными учреждениями  МДОУ №№ 48,52, краевыми детскими домами №№ 12,13.

Совместная работа по ведению внеурочной деятельности осуществляется с учреждениями дополнительного образования ЦЭДЮиТ, ЭБЦ «Натуралист», ЦДТ «Темп», ДЮСШ№2, спортивный клуб «Юность России».

Профориентационная деятельность осуществляется с АПТ «Амурский политехнический техникум».

Важной проблемой, которую призвана решать данный проект – это формирование мотивации у обучающихся в профессию педагога. Для этого в учреждении необходимо создание особых психолого-педагогических условий, позволяющих каждому ученику, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в трудной жизненной ситуации, воспитать в себе лидерские качества  как залог успешности и конкурентоспособности в социуме и в педагогической профессии. Особенно важным является использование потенциала родителей и местного сообщества в качестве ресурса развития школы.

Дорожная карта реализации проекта «Создание модели  педагогического сопровождения обучающихся на допрофессиональном этапе

выбора педагогической профессии»

| - № п/п | - Мероприятия | - Сроки | - Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Анализ состояния организации педагогического сопровождения обучающихся на допрофессиональном этапе - выбора педагогической профессии | - Май – октябрь 2015 г. | - Администрация учреждения |
| - 2 | - Создание структуры, педагогического сопровождения обучающихся на допрофессиональном этапе - выбора педагогической профессии | - Май – октябрь 2015 г. | - Администрация учреждения |
| - 3 | - Подготовка педагогов и руководителей ОУ к использованию новых технологических решений в педагогическом процессе | - 2015-2018 | - Администрация учреждения |
| 4 | - Изучение пакета нормативных и инструктивно-методических документов, обеспечивающих педагогического сопровождения обучающихся на допрофессиональном этапе - выбора педагогической профессии | - Август – октябрь 2015 | - Администрация учреждения |
| 5 | - Разработка дорожной карты реализаци проекта педагогического сопровождения обучающихся на допрофессиональном этапе - выбора педагогической профессии | - Сентябрь 2015 г. | - Администрация учреждения, руководители ШМО |
| 6 | - Апробация педагогического сопровождения обучающихся на допрофессиональном этапе выбора педагогической профессии в практике работы школы: |  |  |
| 6.1 | - - Реализация системно-деятельностного подхода в организации образовательного процесса во внеурочной деятельности при реализации педагогического сопровождения обучающихся на допрофессиональном этапе - выбора педагогической профессии | - Сентябрь 2015- май 2016 г.г. | - Администрация, педагоги образовательного учреждения |
| 6.2 | - - Поэтапное введение во внеурочной деятельности педагогического сопровождения обучающихся на допрофессиональном этапе - выбора педагогической профессии |  | - Администрация учреждения |
| 6.3 | - - Отработка нового компонента содержания образования: - - реализация социально-ориентированной практики для обучающихся психолого-педагогической направленности - - курсы, в которых заинтересованы участники образовательного процесса | - 2015-2016 г.г. | - Конева С.И., зам. Директора по ВР, Коваль Н.Н., руководитель дошкольного структурного подразделения |
| 6.4 | - - Отработка модели внеурочной деятельности обучающихся на основе вариативности видов и форм внеурочной деятельности по педагогическому сопровождению обучающихся на допрофессиональном этапе - выбора педагогической профессии | - Сентябрь 2015- май 2016 | - Заместитель директора по ВР Конева С.И., Заместитель директора по УВР Шарова С.В |
| 6.5 | - - Отработка новой модели оценки внеурочной деятельности, социально-ориентированой практики (нового инструментария, системы электронного мониторинга) | - 2015-2018 | - Заместитель директора по ВР Конева С.И., Заместитель директора по УВР Шарова С.В., - Коваль Н.Н., руководитель дошкольного структурного подразделения |
| 7 | - Создание системы психолого-педагогического сопровождения введения педагогического сопровождения обучающихся на допрофессиональном этапе - выбора педагогической профессии | - 2015-2018 | - Педагог-психолог Медведь Е.А. |
| 8 | - Создание банка методических материалов, разработанных педагогическими работниками по введению педагогического сопровождения обучающихся на допрофессиональном этапе - выбора педагогической профессии | - 2015-2018 | Заместитель директора по УВР Байдакова О.В. |
| 9 | - Проведение анализа и оценка результатов введения педагогического сопровождения обучающихся на допрофессиональном этапе - выбора педагогической профессии | - Май 2016, май 2017, май 2018 | Администрация учреждения |
| - 10 | - Корректировка содержательной, организационной и управленческой сторон в процессе реализации проекта | - 2015-2018 | Методический совет, творческая группа педагогов |
| - 11 | - Подготовка педагогических работников к разработке и ведению дистанционных курсов общего и дополнительного образования школьников | - В течение всего периода | Администрация учреждения |
| - 12 | - Мотивация педагогического коллектива | - В течение всего периода | Методический совет, творческая группа педагогов |
| - 13 | - Разработка модели мониторинга в образовательном учреждении | - 2015-2017 | Методический совет, творческая группа педагогов |
| - 14 | - Определение эффективности применяемых методик для оценки качества реализации проекта | - В течение всего периода | Творческая группа |
| - 15 | - Оценка эффективности осуществления проекта | - 2016 | Творческая группа |
| - 16 | - Обобщение результатов работы, соотношение с поставленными целями и задачами. | - 2018 | Творческая группа |
| - 17 | - Создание информационного банка по теме «Педагогическое сопровождение обучающихся на допрофессиональном этапе - выбора педагогической профессии». | - 2018 | Творческая группа |
| - 18 | Организация специальных «площадок поисков и находок» диагностической направленности в очной и дистанционной форме | В течение всего периода | Методический совет |
| - 19 | Использование дифференциации и индивидуализации обучения школьников | В течение всего периода | Учителя-предметники работающие на внеурочной деятельности |
| - 20 | Использование метода проектов, технологии инновационного образования, развивающих образовательных технологий, в общем и дополнительном образовании | В течение всего периода | Учителя-предметники |
| - 21 | Изучение запроса социума на предоставление дополнительных платных образовательных услуг | В течение всего периода | Рабочая группа |
| - 22 | Определение направлений социального сотрудничества и заключение договоров с социальными партнерами | В течение всего периода | Рабочая группа |
| - 23 | Публикация учебно-методических разработок по различным направлениям деятельности образовательного учреждения | В течение всего периода | Администрация учреждения |
| - 24 | Прохождение социально-ориентированной практики | 1 раз в год | Зам.директора по ВР Конева С.И., Коваль Н.Н., руководитель дошкольного структурного подразделения |
| - 25 | Активизация работы медико-социально-психолого-педагогической комиссии школы. | В течение всего периода | Администрация учреждения |
| - 26 | Разработка цикла лекций и методических рекомендаций для педагогического персонала по проблемам социально-ориентированной практики | В течение всего периода | Медицинские работники |
| - 27 | Привлечение ресурсов малых и средних предприятий к обеспечению развития школьной инфраструктуры | В течение всего периода | Педагогический коллектив |
| - 28 | Совершенствование системы открытой публичной отчетности о деятельности школы через регулярное обновление сайта | В течение всего периода | Администрация учреждени |
| - 29 | Внедрение информационных технологий в образовательный процесс | В течение всего периода | Администрация, секретарь, учителя-предметники |

Критерии оценки эффективности и

результативности реализации  проекта

| Критерии оценки | Показатели оценки |
| --- | --- |
| Обученность | Фактический запас знаний по предметам психологии, педагогии |
|  | Сформированность предметных умений |
|  | Сформированность умений учиться |
| Творческие успехи | Результаты участия в социально-ориентированной практике |
|  | Сертификаты (мероприятий и конкурсов системы доп. образования и др. по направленности психологии-педагогики) |
| Методические ресурсы | Повышение квалификации учителей |
|  | Стабильность основного состава педагогического коллектива |
|  | Оснащенность кабинетов методическими материалами и оборудованием |
|  | Время доступа к персональным компьютерам (учителей и учащихся) |
|  | Обеспеченность библиотеки, медиатеки |
| Ресурсы получения дополнительного образования | Дополнительные образовательные услуги в школе (виды, стоимость, востребованность) |
|  | Запросы учащихся и родителей на дополнительные образовательные услуги |
|  | Включенность учащихся в систему дополнительного образования в школе |
| Нагрузка учащихся | Время, затрачиваемое на подготовку к различным видам аттестации (их трудоемкость). Социальной практики |
|  | Время, затрачиваемое на выполнение заданий внеурочной деятельности (по предметам, по четвертям, по параллелям) |
| Нагрузка учителей | Разнообразие видов выполняемой нагрузки в работе с учащимися |
|  | Разнообразие видов выполняемой нагрузки в педагогическом коллективе |
|  | Трудоемкость (время, затрачиваемое на подготовку) |

- Ожидаемые  результаты.

- В результате реализации Проекта:

- - приведены учредительные документы и локальные акты школы в соответствие с изменениями в организации внеурочной деятельности по непрерывному педагогическому образованию;

- качественное обновление содержания общего образования согласно допрофессиональной направленности;

- расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяемых в образовательном процессе;

- -  повышена учебная мотивация учащихся, снижен уровень школьной дезадаптации;

- -  дальнейшее развитие отношения партнерства между школой и другими организациями, такими как: Центры детского творчества «Темп», «Натуралист», «Турист» («Школа вожатых», «Школа современного родителя», «Пятнадцатилетняя девочка»), детские дома №№ 12,13; ДОУ №№ 48,52; педагогический колледж,  и социальными институтами – центр социальной поддержки населения по Амурскому району; информационно-методический центр.

- - повысится уверенность педагогического коллектива школы в правильности выбора перспектив развития образовательного учреждения и возможности претворения планов в реальную жизнь;

-  построение  внутришкольного педагогического мониторинга по самоопределению выбора профессии;

- разработка методических материалов по использованию мониторинговых исследований в работе по педагогическому  сопровождению обучающихся на допрофессиональном этапе выбора педагогической профессии;

- - через управляющий совет будут поддержаны новые механизмы общественного участия в управлении образовательным процессом;

- - школа максимально обеспечит удовлетворение потребностей учащихся и их родителей, в том числе за счет ведения платных дополнительных образовательных услуг («Информационный лабиринт» и т.п.);

- повысится  рейтинг школы в социуме;

-  достижение высокого уровня мотивации учащихся к выбору профессии;

- увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеурочную деятельность и социально-ориентированную практику;

- - увеличатся конкурентные преимущества школы среди  других образовательных учреждений района в связи с предоставлением возможности прохождения социально-ориентированной практики  на базе учреждения и получения сертификата допрофессиональной педагогической подготовки.

Реализация проекта позволит  перевести школу в новое состояние, обеспечивающее допрофессиональное сопровождение обучающихся, адекватное потребностям развивающейся личности, общества и государства, а так же укрепить позиции образовательной системы школы и ее конкурентные возможности на рынке образовательных услуг в рамках муниципальной сети общеобразовательных учреждений.

Условия для успешной реализации проекта:

- согласованность работы всего педагогического коллектива;

- наличие ресурсной базы и ее постоянное обновление;

- профессиональная компетентность педагогов в области информационно-коммуникационных технологий;

- способность обучающихся  к самостоятельному выбору профессии;

- готовность к творческому диалогу всех субъектов образовательного процесса.