УТВЕРЖДЕНО

распоряжением министерства

образования науки

Хабаровского края

от 13.03.2015 г. № 468

ПОЛОЖЕНИЕ

о реализации проекта "Апробация и внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)" в рамках деятельности краевой стажировочной площадки "Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в 2015 году

1. Общие положения

1.1. Проект "Апробация и внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)" (далее – Проект Профстандарт педагога) реализуется в рамках мероприятий: 1.8."Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования", 1.9."Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием" по направлению "Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы краевой стажировочной площадкой, созданной на базе краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) "Хабаровский краевой институт развития образования" (далее – КСП ННШ).

1.2. Цель Проекта Профстандарт педагога: экспериментальная апробация и внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) на базе КСП ННШ.

1.3. Задачами КСП ННШ по реализации Проекта Профстандарт педагога являются:

1) разработка и апробация программ повышения квалификации педагогических работников общего образования в соответствии с требованиями стандарта профессиональной деятельности педагога (категория слушателей: воспитатели дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов, математики, русского языка);

2) развитие системы аттестации педагогических работников общего образования на основе стандарта профессиональной деятельности педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании (далее – Профстандарт педагога): разработка уровневой модели соответствия компетенций работающего педагога Профстандарту педагога.

1.4. Участниками реализации Проекта Профстандарт педагога являются:

1) министерство образования и науки края;

2) краевое государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) "Хабаровский краевой институт развития образования" (далее – КГОУ ХК ИРО) – учреждение, координирующее деятельность всех образовательных организаций, участников реализации Проекта Профстандарт педагога);

3) образовательные организации, являющиеся краевыми базовыми площадками по реализации Проекта Профстандарт педагога;

4) партнеры Проекта Профстандарт педагога:

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет" (по согласованию);

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный гуманитарный университет" (по согласованию);

- Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Хабаровский педагогический колледж";

- независимые профессиональные ассоциации педагогов;

- Ассоциация независимых профессионально-общественных экспертов;

- ведущие консультанты в области образования края.

1.5. Реализация Проекта Профстандарт педагога предусматривает:

1.5.1. Дифференциацию образовательных организаций – краевых базовых площадок, составляющих практическую базу краевой стажировочной площадки по направлению "Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей в условиях экспериментального перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (далее – КБП Профстандарт) по профилю деятельности:

- дети с ограниченными возможностями здоровья в системе общего образования;

- дошкольное образование;

- начальное образование;

- основное общее образование, предметные области: математика; русский язык.

1.5.2. Распространение полученных результатов через повышение квалификации на территории Хабаровского края и других субъектов Российской Федерации.

1.5.3. Создание Интернет представительства КБП Профстандарт на сайте образовательной организации, имеющей статус КСП.

2. Состав основных работ и ожидаемые результаты по реализации проекта "Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)"

2.1. Реализация Проекта Профстандарт педагога включает следующие виды работ:

2.1.1. Разработка концепции поэтапного внедрения Профстандарта педагога.

2.1.2. Формирование группы экспертов для проведения оценки результатов выполнения Проекта Профстандарт педагога.

2.1.3. Научно-методическое сопровождение апробации и внедрения Профстандарта педагога на базе КСП ННШ.

2.1.4. Организация деятельности КБП Профстандарт, включающую разработку концепции и модели деятельности, регламент их деятельности.

2.1.5. Разработка и апробация программ повышения квалификации педагогических работников и соответствующих методических материалов для последующего проведения повышения квалификации работающих педагогов: воспитатели дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов, математики, русского языка.

2.1.6. Развитие персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников в соответствии с Профстандартом педагога.

2.1.7. Определение уровней соответствия компетенций работающего педагога Профстандарту педагога с учетом профиля деятельности КБП Профстандарт.

2.1.8. Разработка критериев и показателей оценки уровня соответствия компетенций работающего педагога Профстандарту педагога с учетом профиля деятельности КБП Профстандарт.

2.1.9. Подбор инструментария для оценки уровня соответствия компетенций работающего педагога Профстандарту педагога.

2.1.10. Разработка и общественно-профессиональное обсуждение предложений по включению дополнительных знаний и умений в Профстандарт педагога.

2.1.11. Разработка на основе структуры трудовых действий, умений и знаний трудовых функций стандарта профессиональной деятельности педагога перечня компетенций в соответствии с разработанной рамкой дифференциации уровней профессионального развития педагога.

2.1.12. Определение содержания основных компетенций в соответствии с профилем КБП Профстандарт: воспитатели дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов, математики, русского языка.

2.1.13. Апробация разработанного инструментария для установления уровня соответствия компетенций работающего педагога Профстандарту педагога.

2.1.14. Подготовка предложений для внесения изменений в нормативно-правовую базу края по вопросам аттестации работающего педагога.

2.1.15. Разработка предложений КСП ННШ, КБП Профстандарт о перечне и содержании нормативно-правовых документов, необходимых для использования Профстандарта педагога в части, соответствующей профилю.

2.1.16. Разработка технологии и модульного инструментария оценки и самооценки соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций Профстандарта педагога.

2.1.17. Разработка и внедрение Профстандарта педагога в системе высшего педагогического образования через внесение изменений в основную образовательную программу, учебные планы высших учебных заведений.

2.1.18. Развитие системы аттестации педагогических работников общего образования на основе Профстандарт педагога: разработка уровневой модели соответствия компетенций работающего педагога Профстандарту педагога.

2.1.19. Издание сборника продуктов апробационой и внедренческой деятельности КБП Профстандарт.

2.2. Реализация проекта Профстандарт педагога предполагает следующие ожидаемые результаты:

2.2.1. Разработана Концепция поэтапного внедрения Профстандарта педагога, в том числе "дорожная карта" внедрения Профстандарта педагога.

2.2.2. Утвержден список экспертов для проведения оценки результатов выполнения Проекта Профстандарт педагога – ведущих консультантов в области образования Хабаровского края, представителей независимых профессиональных ассоциаций педагогов; Ассоциации независимых профессионально-общественных экспертов.

2.2.3. Определен перечень основных компетенций: воспитатели дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов, математики, русского языка.

2.2.4. Определено содержание основных компетенций в соответствии с разработанной рамкой дифференциации уровней профессионального развития педагога на основе структуры трудовых действий, умений и знаний трудовых функций Профстандарта педагога: воспитатели дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов, математики, русского языка.

2.2.5. Установлены уровни соответствия компетенций работающего педагога Профстандарту педагога: воспитатели дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов, математики, русского языка.

2.2.6. Разработаны критерии и показатели оценки уровня соответствия компетенций работающего педагога Профстандарту педагога.

2.2.7. Подобран инструментарий для установления уровня соответствия компетенций работающего педагога Профстандарту педагога.

2.2.8. Проведена апробация инструментария для оценки уровня соответствия компетенций работающего педагога уровням Профстандарта педагога.

2.2.9. Разработаны технологии и модульный инструментарий оценки и самооценки соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций Профстандарта педагога.

2.2.10. Разработаны изменения в основную образовательную программу, учебные планы, внедрение независимого добровольного экзамена для выпускников вузов и внедрение Профстандарта педагога в системе высшего педагогического образования.

2.2.11. Разработана технология оценки уровня и инструментарий оценки соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций согласно следующих модулей:

1) "Общепедагогическая функция. Обучение";

2) "Воспитательная деятельность";

3) "Развивающая деятельность";

4) "Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования";

5) "Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования";

6) "Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования: математика, русский язык";

7) "Предметное обучение: математика, русский язык".

2.2.12. Апробированы программы повышения квалификации и соответствующие методические материалы: воспитатели дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов, математики, русского языка.

2.2.12. Проведено экспертное обсуждение итогов поэтапного внедрения Профстандарта педагога.

2.3. Реализация проекта Профстандарт педагога предполагает следующие ожидаемые продукты:

1) разработаны программы повышения квалификации и соответствующие методические материалы для последующего проведения повышения квалификации работающих педагогов: воспитатели дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов, математики, русского языка;

2) доработана персонифицированная модель повышения квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями Профстандарта педагога;

3) разработана уровневая модель соответствия компетенций работающего педагога Профстандарту педагога для развития системы аттестации педагогических работников общего образования на основе Профстандарт педагога;

4) выпущены методические рекомендации по разработке должностных инструкций педагогических работников, тарификации работ, присвоению тарифных разрядов работникам, установлению систем оплаты труда с учетом особенностей организации, труда и управления на основе Профстандарта, по формированию должностных обязанностей педагогических работников на основе Профстандарта педагога;

5) составлен пакет предложений по включению дополнительных знаний и умений в Профстандарт педагога;

6) выпущены методические материалы по проведению экспертизы и оценки соответствия компетенций работающего педагога уровням Профстандарта педагога, сборник продуктов апробационной и внедренческой деятельности КБП Профстандарт.

3. Кадровое обеспечение, оплата услуг, оценка материально-технических условий реализации проекта "Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога

3.1. Кадровое обеспечение экспериментальных работ осуществляется путем создания групп экспертов на базе КСП ННШ, КБП Профстандарт.

3.2. Материально-технические условия выполнения работ, оплата услуг экспертов осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия 1.8 и 1.9 по направлению "Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы в 2015 году.

Заместитель начальника управления

общего образования – начальник отдела                                           Ю.В. Зотова